МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

29.08.2018 года № 157/1

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении «Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднегообщего образования в Кувшиновском районе в 2018/2019 учебном году».  |  |

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400, законом Тверской области от 17.08.2013 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кувшиновском районе в 2018/2019 учебном году» (приложение).
2. В целях обеспечения качественной организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов на территории Кувшиновского района в 2019 году заместителю руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаевой обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кувшиновского района в 2018/2019 учебном году» своевременно и в полном объёме.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

- обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году»;

- разработать и утвердить «Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году на уровне общеобразовательного учреждения»;

 4. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети

 «Интернет» Дорожные карты подготовки и проведения ГИА в 2019 году.

1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель МУ Кувшиновский РОО Н.В.Жукова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение утверждено приказом МУ Кувшиновский РОО «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кувшиновском районе в 2018/2019 учебном году.» № 157/1 от 29.08.2018г. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

# подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кувшиновском районе

# в 2018/2019 учебном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации** |
| 1.1 | формирование организационной структуры, обеспечивающей подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации: | октябрь 2018 года – март 2019 года | О.С.Ногаева   |
| назначение муниципального координатора по проведению ГИА - 9 и муниципального координатора по проведению ЕГЭ на территории Кувшиновского района  | октябрь 2018 | О.С.Ногаева  |
| Выявление обучающихся на участие в устном экзамене по иностранным языкам, профильной и базовой математике. | сентябрь 2018 | О.С.Ногаева  |
| назначение ответственных за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников в школах района | сентябрь 2018 года | Руководители ОУ |
| определение и оснащение пункта проведения ОГЭ и ЕГЭ, ГВЭ | январь 2019 года | О.С.Ногаева  |
|  определение мест проведения итогового сочинения (изложения), комиссий по проверке итогового сочинения, формирование базы данных участников итогового сочинения. | октябрь-ноябрь 2018 года | О.С.Ногаева  |  |  |  |
| подбор кандидатур для включения в состав региональных структур (РЭК, ГЭК) | октябрь 2018 года | О.С.Ногаева  |
| определение ответственных за ведение базы данных ЕГЭ и ОГЭ в ОУ района и ответственного за ведение муниципальной базы данных ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ. | октябрь 2018 года | О.С.Ногаева  |
| определение руководителей пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ. | октябрь 2018г. | О.С.Ногаева |
| формирование базы данных на 2018/2019 учебный год классных руководителей выпускников, организаторов экзаменов, сопровождающих на ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ и их обучение  | октябрь 2018 - май 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 1.2 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА с использованием заданий стандартизированной формы в Кувшиновском районе | февраль-март 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 1.3 | Определение схем подвоза обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных школ района в пункт проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. | февраль 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 1.4 | Организация системы общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации: | апрель – май 2019 года | О.С.Ногаева Руководители ОУ |
| - организация работы семинара общественных наблюдателей, дистанционного обучения | январь –апрель 2019 года |
| - прием заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) аттестации  | январь –апрель 2019 года |
| - сопровождение аккредитации общественных наблюдателей, регистрации, распределение по ППЭ | январь –апрель 2019 года |
| 1.5 | Сбор информации о выпускниках и предварительном выборе предметов обучающимися для прохождения ГИА | Предварительный сбор информации до 15.10.2018 | О.С.Ногаева Руководители ОУ  |
| 1.6 | Составление сметы расходов, транспортной схемы для организации и проведения ГИА в 2019 году | февраль 2019г. | О.С.Ногаева |
| 1.7 | Формирование муниципальной базы данных ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2019 года |  по графику | О.С.Ногаева Н.В.Аваева |
| 1.8 | Формирование базы данных о выпускниках прошлых лет, выпускниках СПО, участвующих в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019 году, сбор заявлений |  ноябрь 2018 - январь 2019 г | О.С.Ногаева Н.В.Аваева |
| 1.9 | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами:- ОГИБДД МО МВД (Торжокский);- ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ»;- Тверской филиал ОАО «РосТелеком»- ООО «Тверьоблэлектро»- МУП Кувшиновское АвтоТранс- ООО ЧОО «Беркут-ГБР» и др.Создание координационного совета по проведению ГИА в 2019 году на территории района | февраль-июнь 2019 г. | О.С.Ногаева  |
| 1.10 | Работа координационного совета по подготовке и проведению ГИА (по графику) | февраль - июнь 2019 г. | О.С.Ногаева |
| **2. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению** **государственной итоговой аттестации** |
| 2.1 | Формирование нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников на территории района | ноябрь 2018 года - июнь 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 2.2. | Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников на территории района. Контроль их исполнения |  В течение года | Руководители ОУО.С.Ногаева |
| 2.3 | Разработка методических рекомендаций, направленных на содержательную, психологическую, процедурную подготовку выпускников с учетом особенностей ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ | февраль-март2019 года | Н.В.Иванова |
| 2.4 | Проведение совещаний с руководителями и заместителями директоров, ответственными за информационно-организационное обеспечение ГИА в школах района  | ноябрь 2018-март 2019 г. (по ежемесячным планам РОО) | О.С.Ногаева  |
| **3. Мероприятия по инструктивно-методическому обеспечению** **государственной итоговой аттестации** |
| 3.1 | Размещение на сайте отдела образования аналитических материалов по итогам ГИА, плана мероприятий по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ ОГЭ, ГВЭ. Открытие «Горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестации  |  В течение года | О.С.Ногаева |
| 3.2 | Анализ итогов ГИА, выявление основных проблем, связанных с подготовкой и проведением ГИА, возможные пути их решения. Организация и планирование работы по подготовке ГИА в рамках районных методических объединений | сентябрь2018 г. | О.С.НогаеваН.В.ИвановаРуководители РМО |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для учителей разных предметов «Комплексный подход к организации педагогической деятельности при подготовке обучающихся к итоговой аттестации» | октябрь2018 г. | Н.В.ИвановаРуководители РМО |
| 3.4. | Изучение опыта подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ образовательных учреждений (проведение мастер-классов, открытых уроков по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, взаимопосещение уроков учителями – предметниками с целью изучения опыта подготовки к ГИА). | октябрь 2018 г -февраль 2019г. | Н.В.ИвановаРуководители РМО |
| 3.5 | Собеседование с учителями – предметниками ОУ, показавшими низкие результаты ГИА-2018 года | В течениегода | Руководители РМО |
| 3.6 | Индивидуальное информирование и консультирование педагогических работников по вопросам, связанным с методикой подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году.  | В течениегода | Иванова Н.В.Руководители РМО |
| 3.7 | Информирование педагогических работников о документах организационно-правовой базы для проведения государственной итоговой аттестации выпускников школы в 2019 году. | В течениегода | О.С.Ногаева |
| 3.8 | Мониторинг качества подготовки выпускников ОУ к итоговой аттестации: - пробные экзамены по русскому языку и математике (базового и профильного уровней) в форме и по материалам ЕГЭ в 11 классах;- пробные экзамены по русскому языку и математике в 9 классах (ОГЭ, ГВЭ);- пробные экзамены по предметам по выбору учащихся 9, 11 классов; - тренировки устной части ЕГЭ по иностранным языкам;- пробное написание итогового сочинения в 11 классах;- пробное итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах. | октябрь 2018г-апрель 2019 г. | О.С.Ногаева  |
| 3.9 | Экспертиза планов внутришкольного контроля по вопросу «организация подготовки к ГИА выпускников 9,11 классов»  | ноябрь2018 г. | О.С.Ногаева |
| 3.10 | Проведение заседаний школьных и районных методических объединений учителей по темам:  «Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ (обсуждение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности, технологий подготовки к ЕГЭ, подготовка к итоговому сочинению, базовая и профильная математика, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, особенностей   проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов (4 экзамена), итоговое собеседование по русскому языку, анализ ошибок при сдаче ЕГЭ в 2018 году и мероприятий по их устранению; новые демонстрационные версии ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и варианты пробных экзаменов)». | В течениегода | О.С.Ногаева Н.В.ИвановаРуководители РМО |
| 3.11 | Отчет заместителей директоров ОУ о выполнении мероприятий дорожных карт по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов | По итогам четвертей | О.С.Ногаева |
| 3.12 | Ознакомление с новинками методической литературы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | В течениегода | Иванова Н.В.Руководители РМО |
| 3.13 | Организация курсовой подготовки педагогов, показавших низкие результаты на ГИА в 2018/2019 учебном году  | В течениегода | Н.В.Иванова |
| 3.14 | Информирование педагогов по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ, об особенностях подготовки выпускников к экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ в 2018-2019 учебном году (изменения в процедуре, содержании КИМов и т.д.) | В течениегода | Руководители РМО |
| 3.15 | Составление планов индивидуальной работы учителей-предметников с неуспевающими учащимися. Контроль результативности работы учителя по подготовке слабоуспевающих учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ГВЭ (контроль опроса по журналам, посещаемость по журналам, проверка домашнего задания по тетрадям, контроль знаний учащихся по КИМам и проч.). | В течениегода | Руководители ОУ |
| 3.16 |  Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9, 11классов.  | Август2019 г. | О.С.Ногаева |
| 3.17 | Практикум: «Разбор заданий экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ. Анализ информационных ресурсов ГИА. | февраль - март 2019г. | О.С.НогаеваН.В.ИвановаРуководители РМО |
| **4. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной итоговой**  **аттестации** |
| 4.1 | Пополнение сайта отдела образования информацией по государственной итоговой аттестации; регулярное обновление информации |  В течение года | О.С.Ногаева  |
| 4.2 | Ознакомление обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов с порядком проведения ГИА, расписанием экзаменов, территориальной схемой проведения экзаменов, процедурой получения результатов экзаменов, процедурой подачи апелляций, особенностями приема в ВУЗы и СПО и проч. | В течение учебного года | Руководители ОУ, учителя, классные руководители |
| 4.3 | Обеспечение консультационной поддержки организации и проведения государственной итоговой аттестации педагогам, выпускникам родителям (законным представителям). Проведение общегородского родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 9,11 классах |  В течение года | О.С.Ногаева  |
| 4.4 | Информирование общественности, в том числе через средства массовой информации (общественно-политическая газета Кувшиновского района «Знамя») по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  В течение года | О.С.Ногаева  |
| 4.5 | Проведение классных и родительских собраний о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах, о психологической готовности выпускников в 2018/2019 учебном году. Обеспечение психологического сопровождения выпускников 9, 11 классов в 2018-2019 учебном году. | В течение года | Руководители ОУНогаева О.С. |
| 4.6 | Информирование общественности о подготовке выпускников к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ и результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ о деятельности методических объединений учителей-предметников, о педагогах, подготовивших выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | март – август 2019 года |  О.С.Ногаева  |
| **5. Проведение государственной итоговой аттестации** |
| 5.1 | Подготовка ППЭ и составление актов готовности ППЭ к организации ГИА | За 2 недели до экзаменов | Руководители ППЭ |
| 5.2 | Получение и доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | май – июнь в день экзамена 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 5.3 | Проведение пробных (репетиционных) экзаменов | В течение года  | О.С.Ногаева  |
| 5.4 | Участие в тренировочных тестированиях, апробации итогового сочинения, итогового собеседования | В течение года  | О.С.Ногаева  |
| 5.5 | Проведение экзаменов в основные сроки | май - июнь 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 5.6 | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в период проведения ЕГЭ |  В течение года | О.С.Ногаева  |
| 5.7 |  Оснащение ППЭ, в соответствии с требованиями информационной безопасности при проведении ГИА |  До 1 апреля 2019 года | О.С.НогаеваВ.А.Захарян |
| 5.8 | Организация подвоза сельских выпускников 9,11 классов в ППЭ г.Кувшиново, г.Осташков, г.Торжок, г.Вышний Волочёк, г.Тверь. | май - июнь 2019 года | О.С.Ногаева  |
| **6. Организация контроля соблюдения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации** |
| 6.1 | Контроль за ходом подготовки и проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов |  В течение года | О.С.Ногаева  |
| 6.2 | Организация общественного наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов. Обучение общественных наблюдателей. | апрель-июль 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 6.3 | Контроль соблюдения условий информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации |  В течение года | О.С.Ногаева  |
| **7. Анализ и представление информации о ходе подготовки, о проведении и результатах государственной итоговой аттестации** |
| 7.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов о проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году | июнь 2019 года | О.С.Ногаева |
| 7.2 | Подготовка аналитических отчетов о проведении в 2019 году в Кувшиновском районе государственной итоговой аттестации в разных формах (СМИ, публичный отчет и т.п.) | июль 2019 года | О.С.Ногаева  |
| 7.3 | Сбор информации о поступлении участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в учреждения высшего и среднего профессионального образования | До 25 августа 2019 г. | О.С.Ногаева |
| 7.4 | Подведение итогов ЕГЭ, ОГЭ 2019 года на августовском совещании работников образования, педагогических советах школ, районных методических объединениях, производственном совещании руководителей общеобразовательных учреждений | июль-август 2019 года | Н.В.ЖуковаО.С.НогаеваН.В.Иванова  |
| 7.5 | Обновление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях, посвящённых достижениям ГИА выпускников 9,11 классов. | июль-август 2019 года | Руководители ОУ |