##  ОТЧЕТо реализации муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район

## «Экономическое развитие Кувшиновского района»

## за 2023 годГлавный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»Отдел Экономики Администрации Кувшиновского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды бюджетной классификации** | **Дополнительный аналитический код** | **Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели** | **Единица измерения** | **Результаты реализации программы в 2023 году** | **Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя «\*»; 1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя «\*»; 2 - фактические данные отсутствуют; 3 - достижение показателя не запланировано** |
| **код администратора программы** | **раздел** | **подраздел** | **код целевой статьи расхода бюджета** | **программа** | **подпрограмма** | **цель программы** | **задача подпрограммы** | **мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы** | **номер показателя** | **план** | **факт** | **индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей** | **причины отклонений от плана** |
| **программа** | **подпрограмма** | **задача подпрограммы** | **направление расходов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | **Программа, всего** | тыс. рублей | 46,00 | 39,7 | 0,863 |   |   |
| 1 | 1  | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 | 1 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 0  | 1  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | **Цель 1**«Создание условий для обеспечения роста экономики района» | - |  - | -  |  - |  - |  - |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 | 1  |  0 | 1 | 0  |  0 | 0 | 0  |  0 |  1 | **Показатель 1**«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» | % | 23,5 | 23,9 | 1,017 |   |  1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 |  1 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 | **Показатель 2** "Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1,0 тыс.человек населения" | единиц | 26,6 | 30 | 1,128 |  Снижение численности населения по результатам переписи населения | 1  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0  | 0  | 0  | **Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Кувшиновского района»** | тыс. рублей | 5 | 0 | 0 |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | **Задача1** Совершенствование механизмов имущественной и иной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | тыс. рублей | 0 |  0 |  0 |   |   |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 | Показатель 1 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | да-1/нет-0 |  1 | 1 | 1 |   |  1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 | Показатель 2Доля размещенных муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в общем объеме муниципальных закупок | % |  41 | 93 | 2 |   | 1  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.001** Размещение информации о свободных земельных участках и объектах недвижимого имущества на официальном сайте Администрации Кувшиновского района и актуализация данных реестров | да-1/нет-0 | 1 | 1 |  |   |   |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Наличие размещенной информации на официальном сайте Кувшиновского района освободных земельных участках и объектах недвижимого имущества | да-1/нет-0 |  1 | 1 | 1 |   | 1  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | **Показатель 2** Количество представителей малого и среднего предпринимательства взявших в аренду (или выкупивших) земельные участки или недвижимое имущество | единиц |  7 | 5 |  0,714 |   |  1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.002**Предоставление имущества казны без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции без получения предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа. | да-1/нет-0 |  1 | 1 |  |   |   |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество предоставленных в аренду земельных участков или недвижимого имущества без проведения торгов | единиц |  5 | 5 |  1 |   |  1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.003** Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | да - 1, нет - 0 |  1 | 1 |  |   |  1 |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства | единиц |  16 | 22 | 1,375 |   |  1 |
| 1 | 1 |   |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | **Задача 2** «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 1 |  1 | 1  |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 | **Показатель 1** Количество информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации района  | единиц |  10 | 3 | 0,3 |   |  1 |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 | **Административное мероприятие 2.001** Информирование предпринимателей Кувшиновского района о мерах поддержки реализуемых Министерством экономического развития Тверской области и подведомственными организациями | да-1, нет - 0 |  1 | 1 |  |   |   |
| 1 | 1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 | **Показатель 1** Количество информационных материалов о мерах господдержки, размещенных на официальном сайте района | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 | **Административное мероприятие 2.002** Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством размещенных информационных материалов и проведенных семинаров центром «Мой бизнес» и Фондом содействия кредитованию МСП Тверской области. | да -1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  2 |  0 |  1 | **Показатель 1.** Количество представленных субъектам МСП поручительств и микрозаймов Фондом содействия кредитованию МСП Тверской обл.  | единиц |  3 | 13 | 2 |   |  1 |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  3 |  0 |  0 | **Административное мероприятие 2.003** Размещение на официальном сайте администрации Кувшиновского района информационных материалов (в соответствии со статьей 19 209 ФЗ) | да-1/нет-0 | 1 | 1 |  |   |   |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  3 |  0 |  1 | Показатель 1 Количество размещенных публикаций | единиц |  1 |  1 |  1 |   |  1 |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 | 4 |  0 |  0 | **Административное мероприятие 2.004** Проведение координационного совета при главе администрации Кувшиновского района | да-1/нет-0 |  1 |  1 |   |   |   |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  4 |  0 |  1 | **Показатель мероприятия 1** Количество проведенных координационных советов | единиц |  2 |  2 |  1 |   |  1 |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3** Популяризация предпринимательства на территории Кувшиновского района | тыс. руб. |  5 |  0 |  0 |   |  |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 | **Показатель 1** Численность СМП зарегистрировавших деятельность в текущем году. | единиц |  71 | 70 | 0,986 |   |  1 |
| 1 | 1 | 1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  3 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 | Административное мероприятие 3.001Публикация в районной газете информационных материалов, статей, посвященных малому и среднему предпринимательству района | да-1/нет-0 | 1 |  1 |   |   |   |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  3 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 | Показатель 1 Количество размещенных публикаций | единиц |  3 | 3 | 1 |   |  1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  3 |  0 |  0 |  2 | 0 |  0 | Административное мероприятие 3.002 "Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ярмарочных и праздничных мероприятиях проводимых на муниципальном уровнях" | да-1нет-0 |  1 | 1 |  |   |   |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  3 |  0 |  0 |  2 |  0 |  1 | **Показатель 1** Количество проведенных районных мероприятий с участием СМП, местных товаропроизводителей  | единиц |  4 | 1 | 0,25 |   |  1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  3 |  0 |  0 |  3 |  0 | 0 | **Мероприятие3.003** Организация и проведение мероприятий посвященных : Дню предпринимателя, Дню торговли и бытового обслуживании, Дню защиты прав потребителя | тыс. руб. |  5 |  0 |   |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  1 |  0 | 3 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 |  3 |  0 |  0 |  3 |  0 | 1 | Показатель 1 Количество участников мероприятий | единиц | 50 | 0 | 0 |  | 1  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | **Подпрограмма2 Совершенствование системы мониторинга, прогнозирования социально-экономического развития Кувшиновского района** | тыс. руб. | 40,00 | 39,7 | 0,968 |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | **Задача 1** Принятие эффективных управленческих решений на основе подготовленных мониторингов и прогнозов социально-экономического развития Кувшиновского района | тыс. руб. | 40 | 39,7 | 0,968 |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | **Показатель 1** Наличие своевременно подготовленных материалов о социально-экономическом развитии Кувшиновского района | да-1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 | 0 | **Административное мероприятие 1.001** Подготовка отчета в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | да-1, нет - 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 | 1 | **Показатель 1** Количество подготовленных отчетов | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  2 |  0 | 1 | **Административное мероприятие 1.002.** Мониторинг ситуации на потребительском рынке (динамика цен), на рынке труда (неформальная занятость, задолженность по заработной плате) и др. | да-1/нет-0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  2 |  0 | 2 | **Показатель** 1. Количество проведенных мониторингов (в соответствии с графиком по каждому направлению) | единиц | 12 | 12 | 1 |  | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  3 |  0 | 0 | **Мероприятие 1.003** «Заключение договора на предоставление статистической информации с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области» | тыс. руб. | 40,000 | 39,7 | 0,968 |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  3 |  0 | 1 | **Показатель 1** «Наличие заключенного договора»  | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  1 |  0 |  0 |  3 |  0 | 2 | **Показатель 2** "Численность населения на начало года" | тыс. человек | 13,482 | 12,747 | 0,945 | С учетом итогов Всерос- сийской переписи населения 2020 года | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | **Задача 2** Формирование документов стратегического планирования социально-экономического развития Кувшиновского района | тыс. руб.  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 | 1 | **Показатель 1** Наличие разработанных прогнозов социально-экономического развития Кувшиновского района | да-1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 | 2 | **Показатель 2** Количество муниципальных программ принятых в Администрации Кувшиновского района | единиц | 14 | 14 | 1 |  | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  0 | 0 | **Административное мероприятие 2.001** Разработка и уточнение среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кувшиновского района | да-1, нет - 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  0 | 1 | **Показатель1** Количество подготовленных для Министерства экономического развития Тверской области и одобренных Администрацией района среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Кувшиновского района в текущем периоде | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0  |  2 |  0 |  0 |  2 |  0 | 0 | **Административное мероприятие 2.002** Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ | да-1/нет-0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 |  1 |  1 |  0 |  4 |  1 |  2 |  1 |  1 |  2 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  0 |  2 |  0 |  0 |  2 |  0 | 1 | **Показатель 1** Количество подготовленных сводных годовых докладов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    »\*» Примечание. Если увеличение значения показателя цели (задачи, мероприятия, административного мероприятия) свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 1. Если уменьшение значения показателя цели (задачи, мероприятия) подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 0 (ноль).

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

 1. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,012

1.1. средний индекс достижения плановых значений показателей целей: 1,015

1.2. средний индекс достижения плановых значений показателей задач: 1,041

1.3. средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий): 0,957

 2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,863

 3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,947

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы

 5. Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,808

 Руководитель отдела экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Смыслова

(наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)

 главного администратора (администратора)

 муниципальной программы)

 "14" марта 2024 г.