|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  Тверская область  г. Кувшиново  **Муниципальное учреждение**  **Кувшиновский районный**  **отдел образования**  172110 г. Кувшиново,ул.Октябрьская,15  Тел/факс (257) 4-44-41  [kroo15ok@yandex.ru](mailto:kroo15ok@yandex.ru)  ИНН 6929001770 КПП 692901001  27.01 \_\_ 2014 г. № \_49\_\_\_\_ | СОГЛАСОВАНО  Министр образования Тверской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Сенникова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г |

**Отчет**

**о реализации программы развития муниципальной системы образования Кувшиновского района Тверской области**

**на 2013-2015 годы за 4 квартал 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Заплан. срок выполнения действия | | Факт. срок выполнения действия | Примечание |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме и выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в форме и по материалам ЕГЭ** | | | | | | |
| 1 | | Организация и проведение региональных пробных экзаменов в 9,11,12 классах. | 1 квартал | | январь-февраль | Пробные экзамены проведены, аналитические материалы представлены в МО Тверской области. |
| 2 | | Организация и проведение муниципальных пробных экзаменов в 9,11,12 классах. | 1 квартал | | март | Разработана схема распределения выпускников  в ППЭ, подготовлены проекты схем по доставке выпускников, сопровождению, работникам Г(И)А, взаимодействию организаций и служб, обеспечивающих проведение Г(И)А выпускников ОО Кувшиновского района. |
| 3 | | Оформление и обновление информационных стендов по Г(И)А в ОО. | 1-2 квартал | | январь-май | Оформлено 28 информационных стендов. |
| 4 | | Предоставление информации по Г(И)А в СМИ. | 1-2 квартал | | январь-май | 3 материала в общественно-политической газете Кувшиновского района «Знамя» |
| 5 | | Открытие «Горячей линии» по вопросам Г(И)А. | 1 квартал | | январь-май | На базе РОО работал телефон горячей линии |
| 6 | | Формирование МБД Г(И)А 9,11,12 классов | 1 квартал | | февраль | Сформирована МБД Г(И)А 9,11,12 классов |
| 7 | | Обучение руководителей ППЭ, организаторов, экспертов, дежурных. | 1 квартал | | Январь-февраль | Обучены руководители ППЭ, организаторы, эксперты, дежурные |
| 8 | | Аккредитация и обучение общественных наблюдателей. | 1,2 квартал | | Февраль-апрель | Аккредитовано 32 общественных наблюдателя |
| 9 | | Создание координационного совета в Кувшиновском районе по организации и проведению Г(И)А. | 2 квартал | | Май | Постановление Главы Кувшиновского района от 13.05.2013 г №189 «О создании координационного совета по организации и проведению Г(И)А выпускников 9,11,12 классов школ Кувшиновского района в 2013 году» |
| 10 | | Проведение Г(И)А 2012 выпускников 9,11,12 классов | 2 квартал | | Май-июнь | Г(И)А, ЕГЭ |
| 11 | | Анализ Г(И)А выпускников 9,11,12 классов | 2 квартал | | июнь-июль | Приказ, отчеты в МО Тверской области, РЦОИ,  ГБУ ТО ЦОКО |
| 12 | | Разработка и утверждение плана по подготовке к Г(И)А в 2014 году | 3 квартал | | август | план по подготовке к Г(И)А в 2013 году МУ Кувшиновский РОО |
| 13 | | Размещение результатов Г(И)А в 2013 году в открытый доступ общественности | 3 квартал | | сентябрь | http://kuvshinovoadm.ru/edinyy-gosudarstvennyy-e-kzamen.html |
| **Обеспечение качества предоставления образовательных услуг** | | | | | | |
| 1 | | Проведение федерального мониторинга образовательных достижений обучающихся 5 классов по математике, русскому языку, природоведению. | 3 квартал | | сентябрь | Мониторинг учащихся 5 классов – 100% школы района |
| 2 | | Проведение муниципального мониторинга образовательных достижений обучающихся 4 классов по литературному чтению. | 2 квартал | | апрель | 100% охват учащихся 4 классов. |
| 3 | | Проведение регионального мониторинга образовательных достижений обучающихся 2,3 классов по математике, русскому языку. | 2 квартал | | апрель | 100% охват учащихся 2 классов (Сокольническая ООШ, КСОШ №2), 100% охват 3 классов (КСОШ №2, Тысяцкая ООШ, Заовражская СОШ). |
| 4 | | Проведение регионального мониторинга образовательных достижений обучающихся 4 классов по математике, русскому языку. | 2 квартал | | апрель | 100% охват учащихся 4 классов. |
| 5 | | Проведение муниципального мониторинга образовательных достижений обучающихся 8,9 классов по математике (геометрия). | 1 квартал | | январь | 100% охват учащихся 8-9 классов. |
| 6 | | Проведение муниципального мониторинга посещаемости ОО обучающимися | 3 квартал | | сентябрь | 100% охват учащихся 1- 11 классов. |
| 7 | | Организация обучения больных детей на дому на 2013-1 4 учебный год | 3 квартал | | август | 100% охват детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому |
| 8 | | Анализ качества предоставления образовательных услуг в ОУ района за 2012-13 учебный год | 3 квартал | | сентябрь | совещание с руководителями ОО |
| 9 | | Подготовка публичного доклада по итогам 2012-2013 учебного года | 3 квартал | | август | доклад заслушан на августовской конференции педагогических работников, размещён на сайте администрации Кувшиновского района: http://kuvshinovoadm.ru/dokumenty-kuvshinovskogo-roo.html |
| 10 | | Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | 4 квартал | | октябрь | -приняли участие 1004 учащегося в олимпиаде по 18 предметам. Победителями стали188 человек, призерами-218 человек. Участие школ 100%. |
| 11 | | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | 4 квартал | | Ноябрь-декабрь | -приняли участие 265 учащихся в олимпиаде по 17 предметам. Победителями стали 38 человек, призерами-19 человек. Участие школ 100%. |
| **Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг** | | | | | | |
| 1 | | Организация и проведение социологических исследований обучающихся, педагогов, родителей | 2-4 квартал | | Апрель | 1.Проведено 3 мониторинга |
| 2 | | Подготовка заявок на софинансирование расходов на капремонт, комплексную безопасность, приобретение автотранспорта. | 1 кварт. | | февраль | До 15.02.2013 г. поданы заявки на софинансирование расходов на капремонт, комплексную безопасность |
| 3 | | Утверждение Программы развития на период 2013-2015 гг | 1 кварт. | | апрель | Постановления Главы района от 22.03.2012 г. № 138 |
| 4 | | Размещение отчета по Программе развития | 3 кварт. | | октябрь | Размещение отчета по Программе развития на сайте администрации Кувшиновского района  <http://kuvshinovoadm.ru/dokumenty-kuvshinovskogo-roo.html> |
| 5 | | Деятельность базовых школ как ресурсных и методических центров | 1 квартал  2 квартал  1-2 квартал  1-3квартал  3квартал  4 квартал | | 1 квартал  2 квартал  1-2 квартал  1-3 квартал    3квартал  4 квартал | - Проведен районный методический фестиваль, на котором выступило 8 педагогов ( КСОШ№1 и КСОШ№2) Проведено -1 семинар директоров школ и 1 зам.директоров по УВР), 2 зам. директоров по ВР  - Проведен День молодого учителя (КСОШ№2)  - В областном конкурсе «Учитель года -2013» участвовала 1 педагог базовой школы.  - Проведение пробных ЕГЭ и итоговых ЕГЭ (КСОШ № 1)  -Разработка учителями базовых школ актуальных вопросов образования для учителей района (выступления на РМО)  -Проведение педагогами базовых школ аналитической и экспертной работы (проверка и анализ пробных ЕГЭ)  - Проведено 3 заседания районной открытой лаборатории (КСОШ№2 и Прямухинской СОШ)  -4 педагога приняли участие в межрайонном семинаре в п.Селижарово по теме «Актуальные проблемы введения стандартов второго покаления» ( КСОШ№1,КСОШ№2)  -проведено 20 РМО (МОУ КСОШ №1, МОУ КСОШ №2)  -областном конкурсе «Лучшая педагогическая практика» участвовало 3 педагога.  - Лялихова Н.Н., учитель МОУ КСОШ №2 1 стала победителем конкурса лучших учителей области национального проекта «Образование»  - работают 2 открытые лаборатории, в которых участвует 26 педагогов;  -работают 2 творческие мастерские, в которых участвует 27 педагогов.  -7 ноября 2013г. в базовой МОУ КСОШ №2 проведен районный мастер – класс, в работе которого приняло участие 118 педагогов района.18 педагогов выступили со своим опытом работы.  - 5 учителей приняли участие в межмуниципальном семинаре в г.Осташкове. 2учителя представили свой опыт работы.  -Проведен муниципальный конкурс « Лучший видеоурок», в котором приняли участие 6 учителей из 2 базовых школ. Победитель- Покровская И.Д.,учитель КСОШ№2; призеры-ЦветковаМ.П.,Веселова О.Е.,учителя КСОШ№1.  -Проведено 9 РМО.  --приняли участие в региональной научно-практической конференции «Олимпизм, Олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)».Лялихова Н.Н.учитель МОУ КСОШ№2 выступила по теме «Использование олимпийских принципов в физкультурно-спортивной деятельности» |
| **Переход на новые образовательные стандарты** | | | | | | |
| 1 | | Обучение по новому федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования | 3 квартал | | 3квартал | -По новому федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучаются учащиеся 1-3 классов и 4б в количестве 445 человек. |
| **Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | |
| 1 | | Обновление банка данных для организации дистанционного обучения. | 2,3 квартал | | апрель, сенябрь | На 2013-2014 уч. год новых детей для дистанционного обучения не выявлено. Закончил обучение 1 ребенок-инвалид из МОУ КСОШ №1. |
| 2 | | Деятельность муниципального центра дистанционного образования детей-инвалидов. | 3 квартал | | август | Семинар с директорами, зам. директоров по дистанционному образованию детей-инвалидов.  Семинар с директорами, зам. директоров по дистанционному образованию детей-инвалидов. |
| 3. | | Разработка паспорта дистанционного образования ребенка -инвалида | 3 квартал | | август | Определена десятичасовая нагрузка. |
| **Здоровьесберегающие технологии в ОУ** | | | | | | |
| 1 | | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в общеобразовательных учреждениях | 1,2,3 квартал | | Май, август | Проведено инспектирование 6 общеобразовательных учреждений |
| 2 | | Совершенствование организации школьного питания | 2 квартал | | май, октябрь | Замена устаревшего технологического оборудования в МОУ КСОШ №2, МОУ Прямухинская СОШ |
| 3 | | Работа кабинетов здоровья в образовательных учреждениях | 1-4 квартал | | ежемесячно | Дооснащение кабинетов здоровья в 6 общеобразовательных учреждениях, проведение воспитательных мероприятий |
| 4. | | Проведение оздоровительного мероприятия « День здоровья» | 2 квартал | | апрель | В рамках « Дня здоровья» проведены спортивные соревнования, профилактичекские мероприятия антинаркотической направленности, вредных привычек. |
| 5. | | Профилактическое мероприятие « Внимание - дети!» | 2 квартал, 3 квартал | | май-июнь,  август- сентябрь | Разработаны паспорта безопасности дорожного движения. Проведены профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: анкетирование, викторины, конкурсы. |
| 6. | | Организация летних оздоровительных лагерей. | 2-3 квартал | | июнь-июль | Организовано 8 лагерей дневного пребывания, 2 лагеря труда и отдыха, 2 смены палаточного лагеря в с. Заовражье, 3 смены 2-х летних площадок с общим охватом детей - 110%. |
| 7 | | Совершенствование организации школьного питания | 3 квартал | | сентябрь | Разработка примерного десятидневного меню. |
| 8. | | Всероссийский мониторинг организации школьного питания | 3 квартал | | сентябрь | Результаты мониторинга обобщены, проблемы вынесены на совещание руководителей. |
| 9. | | Профилактическое мероприятие  « Внимание - дети!» | 3 квартал | | август-сентябрь | Разработаны паспорта безопасности дорожного движения. Проведены профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: анкетирование, викторины, конкурсы. |
| **Духовно-нравственное и патриотическое воспитание**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Акция «Блокадный хлеб» | 1 квартал | январь | Акция прошла во всех 6 общеобразовательных учреждениях | | 2 | Конкурс творческих работ «Альтернативная елка» | 1 квартал | январь | Принимали участие 7 образовательных учреждений | | 3 | Акция «Поздравительная открытка» | 1 квартал | февраль | В акции принимали участие все общеобразовательные школы района | | 4 | Конкурс творческих работ «Наш выбор – будущее России» | 1 квартал | февраль | Принимали участие 4 ОУ района | | 5 | Выставка детского творчества «Земля мастеров» | 1 квартал | март | Приняли участие 8 ОУ района | | 6 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Родного края многоцветье » | 1 квартал | март | Приняли участие 8 ОУ района | | 7 | Участие в региональном конкурсе «Наш выбор – будущее России» | 1 квартал. | март | Приняли участие 3 ОУ района (5 призеров) | | 8 | Участие в региональном экологическом фестивале «Юность, экология, творчество» | 1 квартал | март | Приняли участие 3 ОУ района | | 9 | Участие в региональном конкурсе «Сохраним природу Верхневолжья» | 1 квартал | март | Приняло участие 1 ОУ района | | 10 | Конкурс «Читатель года – 2013 » | 2 квартал | апрель | Принимали участие 10 лучших читателей из 5 ОУ района | | 11 | Акция «Приведи свою планету в порядок» | 2 квартал | апрель -май | Принимали участие все ОУ района | | 12 | Организация и проведение муниципального этапа спортивных соревнований «Президентские состязания» | 2 квартал | май | Приняли участие 2 класса-команды (32 учащихся) их 2 ОУ района | | 13 | Муниципальная краеведческая конференция «Моя малая Родина» | 2 квартал | май | Приняли участие 19 учащихся из 5 ОУ района, представлено 11 исследовательских работ | | 14 | Конкурс «Мой город» | 2 квартал | май | Приняли участие 3 ОУ района | | 15 | Проведение акций «Спешите делать добро», «Ветеран», «Поздравительная открытка» | 2 квартал | апрель-май | Приняли участие все ОУ района | | 16 | Проведение и участие в праздничных мероприятиях, посвященных 68-годовщине Великой Победе | 2 квартал | май | Приняли участие все ОУ района | | 17 | Участие в региональном конкурсе детских рисунков «Я б в строители пошел» | 2 квартал | май | Приняло участие 2 ОУ района | | 18 | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей | 2 квартал | июнь | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей | | 19 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | 2 квартал | июнь | Проведены мероприятия посвященные Дню памяти и скорби в ОУ района | | 20 | Участие в региональном проекте «Время добрых дел» | 2 квартал | апрель-июнь | Принимали участие 8 ОУ | | 21 | Муниципальный конкурс «МЧС- глазами детей!» | 3 квартал | сентябрь | Приняли участие 9 ОУ района | | 22 | Муниципальный конкурс «Телевизор- мой друг, телевизор- мой враг» | 3 квартал | сентябрь | Приняли участие 4 ОУ района | | 23 | Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» | 4 квартал | ноябрь | Приняли участие 12 ОУ | | 24 | Конкурс «Я и моя мама» | 4 квартал | ноябрь | Приняли участие 4 ОУ | | 25 | Участие в региональном конкурсе «МЧС России глазами детей» | 3 квартал | октябрь | Приняли участие 5 ОУ | | 26 | Участие в региональной выставке «Бумажная фантазия» | 4 квартал | ноябрь | Приняли участие 3 ОУ | | 27 | Участие в областном конкурсе сочинений «Я и мои обязанности» | 4 квартал | ноябрь | Приняли участие 1 ОУ | | 28 | Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» | 4 квартал | декабрь | Приняли участие 9 ОУ | | 29 | Конкурс творческих работ «Я и Конституция моей страны» | 4 квартал | декабрь | Приняли участие 5 ОУ | | | | | | | |
| **Развитие системы дошкольного образования** | | | | | | |
| 1 | | Участие Кувшиновского района в федеральном проекте «Разработка и апробация модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования». | 2 квартал | | с 23.04. по 15.06.2013 | В апробации приняли участие педагоги МДОУ детского сада № 3 |
| 2 | | Заседание комиссии по комплектованию воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кувшиновского района | 2 квартал | | 28.05.2013 | Прошло заседание комиссии по комплектованию воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кувшиновского района на 2013-2014 учебный год |
| 3 | | Проведено 3 РМО для воспитателей ДОУ | 2-3 квартал | | февраль-май | Приняло участие 58 воспитателей |
| 4 | | Формирование заявки на мебель для дополнительной группы | 3 квартал | | август | Проведение котировки на мебель |
| 5 | | Заседания комиссии по доукомплектованию воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кувшиновского района | 4 квартал | | 17.10.2013  23.11.2013 | Прошло 2 заседания комиссии по доукомплектованию воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кувшиновского района на 2013-2014 учебный год |
| 6 | | Открытие дополнительной группы на базе МДОУ детский сад № 3 | 4 квартал | | 20.12.2013 | Открыта 1 дошкольная группа полного дня на 20 мест |
| **Работа с кадрами** | | | | | | |
| 1 | | Семинары с зам.директорами по УВР | 1квартал  4квартал | | Февраль  декабрь | -Проведен семинар с зам.директорами школ по УВР: « Организация работы с одаренными и мотивированными учащимися» на базе МОУ КСОШ№2;  - Проведен семинар с зам.директорами школ по УВР: «Повышение мотивации учащихся к обучению через использование ИКТ и Интернет-ресурсы» на базе МОУ КСОШ№1. |
| 2 | | День молодого учителя | 1 квартал | | март | Проведен «День молодого учителя» на базе МОУ КСОШ№2. Приняло участие 15 человек. |
| 3 | | Семинар директоров школ. | 1 квартал  4 квартал | | Январь  ноябрь | Проведен семинар с директорами школ «Управление школой на этапе модернизации образования » на базе МОУ КСОШ№1;  Проведен семинар с директорами школ «Управление педагогическими кадрами направленное на повышение качества знаний» на базе МОУ КСОШ№2. |
| 4 | | Проведение РМО | 1-3  Квартал  4 квартал | | февраль-сентябрь  октябрь-декабрь | Проведено 20 РМО в базовых школах и одной не базовой, на которых дано 18 открытых урока. Приняло участие 140 учителей.  - Проведено 11 РМО в базовых школах и одной не базовой, |
| 5 | Участие в конкурсах | 2квартал  3квартал  4квартал | | апрель  август  Ноябрь-декабрь | В финале районного конкурса «Учитель-2012 приняла участие 1 педагог из МОУ КСОШ №1.  - в областном фото конкурсе « Образование вокруг нас» участвовало 2 педагога;  - в областном конкурсе «Лучшая педагогическая практика» участвовало 3 педагога.  - Лялихова Н.Н., учитель МОУ КСОШ №2 1 стала победителем конкурса лучших учителей области национального проекта «Образование»  - проведен муниципальный конкурс « Лучший видеоурок», в котором приняли участие 6 учителей из 2 базовых школ. Победитель- Покровская И.Д.,учитель КСОШ№2; призеры-ЦветковаМ.П.,Веселова О.Е.,учителя КСОШ№1. |
| 6 | Проведение районных мероприятий | 1. 3 квартал   4квартал | | январь, август    ноябрь | -Проведен районный методический фестиваль. Присутствовало 108 педагогов; выступило 8 педагогов.  -Проведена районная августовская педагогическая конференция по теме «Реализация приоритетных направлений государственной политикив сфере образования в Кувшиновском районе». Присутствовало 144человека.  -7 ноября 2013г. в базовой МОУ КСОШ №2 проведен районный мастер – класс, в работе которого приняло участие 118 педагогов района.18 педагогов выступили со своим опытом работы. |
| 7 | Участие в региональных педагогических мероприятиях. | 2-3 квартал  4квартал | | март,август  Октябрь-ноябрь | -4 педагога приняли участие в межрайонном семинаре в п.Селижарово по теме «Актуальные проблемы введения стандартов второго покаления». С опытом работы выступила учитель МОУ КСОШ№1.  -5 педагогов приняли участие в областных семинарах;  -в региональных августовских конференциях приняло участие 6 педагогов;  - 5 учителей приняли участие в межмуниципальном семинаре в г.Осташкове. 2учителя представили свой опыт работы.  -приняли участие в региональной научно-практической конференции «Олимпизм, Олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)».Лялихова Н.Н.учитель МОУ КСОШ№2 выступила по теме «Использование олимпийских принципов в физкультурно-спортивной деятельности» |
| 8 | Открытые лаборатории | 1-2 квартал  4квартал | | январь-май  ноябрь | - работали две открытые лаборатории на базе КСОШ№2 и Прямухинской СОШ. Проведено 3 занятия. В лабораториях приняли участие 20 педагога и 10 школьников.  - работают 2 творческие мастерские по темам: «Интегрированная деятельность как средство развития творческих способностей учащихся», « Методические пособия учителя: разработка, публикации» и 2 открытые лаборатории по темам: «Использование ИКТ в ходе реализации ФГОС» « Тверские народные традиции и ремёсла», в работе которых приняло участие 53 педагога из 6 школ района. |
| 9 | Курсы повышения квалификации | 1-3 квартал | | январь-сентябрь | 19 человек прошли курсовую подготовку на базе ТОИУУУ и ТГУ. |
| 10 | Семинары с заместителями директоров по ВР | ежеквартально | | февраль,  апрель,  ноябрь,  декабрь | Проведен ы 2семинара на базе МОУ КСОШ №1  Проведен семинар на базе МОУ КСОШ №2  Проведен семинар на базе МОУ Заовражская СОШ |
| **Организация летней занятости учащихся** | | | | | |
|  | Утверждение административного регламента предоставление муниципальной услуги « Организация отдыха детей в каникулярное время» | 1-3 квартал | | февраль | Постановление главы Кувшиновского района от 18.02.2013 г. №352 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Организация отдыха в каникулярное время» Постановление главы Кувшиновского района от 18.02.2013 г |
|  | Внесение изменений в регламент предоставления муниципальной услуги « Организация отдыха детей в каникулярное время | 4 квартал | | январь | Постановление главы Кувшиновского района от 30.12.2013№ 601 « О внесении изменений в Административный регламент « Организация отдыха в каникулярное время» |
|  | Работа Координационного совета по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2 -4 квартал | | май-октябрь | Постановление главы района от 16.04.12 г. № 160 «О создании Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| 2 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2 квартал | | май | Постановление главы района от 04.05.12 г. № 135 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2012 году». |
| 4 | Организация работы летних лагерей дневного пребывания | 2 -3 квартал | | май, июнь, июль | 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области)  -Постановление главы Кувшиновского района « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2013 году» №123 от 02.04.2013 г.  - Приказ МУ Кувшиновский РОО № 48 от 08.04.2013 г. « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2013 году»  - Приказ ММБУ« Кувшиновская центральная районная больница» №123IIот 23.04.2013 года « О закреплении медиков зв летними оздоровительными лагерями»  - Приказ МУ Кувшиновский РОО №81 от 28.05. 2013 г.« Об открытии лагерей дневного пребывания в 1-ю и 2-ю смены» |
| 5. | Организация работы летних площадок | 2-3 квартал | | июнь, июль, август | Постановление главы Кувшиновского района « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2013 году» №123 от 02.04.2013 г. |
| 6 | Организация работы палаточного лагеря | 3 квартал | | июль | - Приказ МУ Кувшиновский РОО №86 от 19.06.2013 г. « Об открытии палаточного лагеря в с. Заовражье» |
| 7 | Организация работы осенних лагерей | 4 квартал | | ноябрь | Приказ №184 от 30.10.2013 года «Об открытии осенних лагерей дневного пребывания»  Организовано и проведено 5 лагерей дневного пребывания с охватом 79 человек. |
| 8. | Подведение итогов летней оздоровительной кампании | 4 квартал | | ноябрь | Приказ №192 от 14.11.2014 года «Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувшиновском районе в 2013 году» |
|  | **Создание в образовательных организациях условий , соответствующих современным требованиям предоставления образовательной услуги** | | | | |
| 1. | Получение | |  |  |  |
| 1. | Информатизация образовательных организаций | | 3 квартал | июль | Приобретение компьютерной техники в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования |
| 2. | Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года. | | 3  квартал | август | Выполнение требований надзорных органов, капитальные ремонты МОУ Кувшиновская СОШ №1( замена оконных блоков), МОУ Кувшиновская СОШ №2 - установка периметрального ограждения, монтаж видеонаблюдения ,замена оконных блоков), МОУ Прямухинская СОШ –ремонт фасада здания школы, замена оконных блоков; косметические ремонты во всех образовательных организациях. |
| 3 | Оборудование школьных пищеблоков в соответствии с современными требованиями. | | 3  квартал | август | Подготовка и ремонт пищеблоков под замену устаревшего оборудования на пищеблоке в МОУ КСОШ №2, МОУ Прямухинская СОШ в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования |
| 4. | Обследование школьных маршрутов | | 3 квартал | август | Обследование школьных маршрутов муниципальной комиссией, результаты заслушаны на муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения. |
| 5. | Получение микроавтобуса Газель в рамках комплекса мер. | | 4 квартал | ноябрь | Передача транспортного средства в комитет по имуществуКувшиновского района |

Администратор программы Н.А.Яковлева