МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

25.11.2013 № 195/1

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана-графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций Кувшиновского района в 2014 году. |  |

В целях обеспечения организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11,12 классов на территории Кувшиновского района в 2014 году, в соответствии с п. 6.7. ст.28, ст.59 Нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ на основании приказа Министерства образования Тверской области «Об утверждении плана подготовки и проведения единого государственного экзамена в Тверской области в 2013-2014 учебном году» от 22.11.2013 года №1751/пк

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях обеспечения организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11,12 классов на территории Кувшиновского района в 2014 году заместителю руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаевой обеспечить реализацию плана подготовки и проведения единого государственного экзамена в Тверской области в 2013-2014 учебном году, утверждённого приказом Министерства образования Тверской области 22.11.2013 года №1751/пк.
2. Утвердить План-график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11,12 классов общеобразовательных организаций Кувшиновского района в 2014 году (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя О.С.Ногаеву.

Руководитель МУ Кувшиновский РОО Н.А.Яковлева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение утверждено приказом  МУ Кувшиновского РОО «Об утверждении Плана-графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11,12 классов общеобразовательных организаций Кувшиновского района в 2014 году»№ 143 от 03.12.2012г. |

**ПЛАН - ГРАФИК**

**по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11,12 классов общеобразовательных организаций Кувшиновского района в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации** | | | |
| 1.1 | Формирование организационной структуры, обеспечивающей подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации: | октябрь 2013 года – март 2014 года | О.С.Ногаева |
| назначение муниципального координатора по проведению ГИА - 9 и муниципального координатора по проведению ЕГЭ на территории Кувшиновского района | декабрь 2013 | О.С.Ногаева |
| назначение ответственных за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в ОУ района | сентябрь 2013 года | Руководители ОУ |
| определение пунктов проведения ГИА – 9 и ЕГЭ | январь 2014 года | О.С.Ногаева |
| подбор кандидатур для включения в состав региональных структур (РЭК, ГЭК) | Ноябрь 2013 года | О.С.Ногаева |
| определение ответственных за ведение базы данных ЕГЭ и ГИА - 9 в ОУ района и ответственного за ведение муниципальной базы данных ЕГЭ и ГИА - 9 | Ноябрь 2013 года | О.С.Ногаева |
| определение руководителей пунктов проведения ЕГЭ и ГИА - 9 | Ноябрь 2013г. | О.С.Ногаева |
| Определение организаторов ЕГЭ и ГИА – 9 и их обучение | Декабрь 2013 - май 2014 года | О.С.Ногаева  Руководители ППЭ |
| 1.2 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА с использованием заданий стандартизированной формы в Кувшиновском районе | Февраль-март 2014 года | О.С.Ногаева |
| 1.3 | Определение схем подвоза обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных школ района в пункты проведения ГИА - 9, ЕГЭ | Февраль 2014 года | О.С.Ногаева |
| 1.4 | Организация системы общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации: | апрель – май  2014 года | О.С.Ногаева  Руководители ОУ |
| - организация работы семинара общественных наблюдателей | Январь –апрель 2014 года |
| - прием заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) аттестации | 1 апреля – 10 мая 2014 года |
| - аккредитация общественных наблюдателей, регистрация, распределение по ППЭ | до 10 мая  2014 года |
| 1.5 | Сбор информации о выпускниках и предварительном выборе предметов обучающимися для прохождения ГИА | Предварительный сбор информации до 30.10.2013 | О.С.Ногаева  Руководители ОУ, руководители ППЭ |
| 1.6 | Составление сметы расходов для организации и проведения ЕГЭ и ГИА – 9 на территории района | февраль 2014г. | О.С.Ногаева |
| 1.7 | Формирование региональной базы данных ЕГЭ и ГИА – 9 2014 года | Согласно графику | О.С.Ногаева  Н.В.Аваева |
| 1.8 | Формирование базы данных о выпускниках прошлых лет, участвующих в ЕГЭ в 2014 году, сбор заявлений | Февраль 2014 года | О.С.Ногаева  Н.В.Аваева |
| 1.9 | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами:  - ОГИБДД МО МВД (Торжокский);  - ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ»;  - Тверской филиал ОАО «Ростелеком»  - ООО «Тверьоблэлектро» и др.  Создание координационного совета по проведению ЕГЭ и ГИА -9 на территории района | Февраль-июнь 2014 г. | О.С.Ногаева |
| 1.10 | Работа координационного совета по подготовке и проведению ЕГЭ (по графику) | Май - июнь 2014 г. | О.С.Ногаева |
| **2. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению**  **государственной (итоговой) аттестации** | | | |
| 2.1 | Формирование нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников на территории района | Ноябрь 2013 года - июнь 2014 года | О.С.Ногаева |
| 2.2. | Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников на территории района. Контроль за их исполнением | В течение года | Руководители ОУ  О.С.Ногаева |
| 2.3 | Разработка методических рекомендаций, направленных на содержательную, психологическую, процедурную подготовку выпускников с учетом особенностей ГИА в новой форме и ЕГЭ | февраль-март  2014 года | Н.В.Иванова |
| 2.4 | Проведение совещаний с руководителями и заместителями директора, ответственными за информационно-организационное обеспечение ЕГЭ и ГИА - 9 в школах района | Ноябрь 2013-март 2014 г. (согласно плану) | О.С.Ногаева |
| **3. Мероприятия по инструктивно-методическому обеспечению**  **государственной (итоговой) аттестации** | | | |
| 3.1 | Размещение на сайте отдела образования аналитических материалов по итогам ЕГЭ и ГИА-9, плана мероприятий по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9 | В течение года | О.С.Ногаева |
| 3.2 | Анализ итогов ЕГЭ и ГИА -9, выявление основных проблем, связанных с подготовкой и проведением ЕГЭ, возможные пути их решения. Организация и планирование работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9 в рамках районных методических объединений | Сентябрь 2013 г. | О.С.Ногаева  Н.В.Иванова  Руководители РМО |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9 для учителей разных предметов «Комплексный подход к организации педагогической деятельности при подготовке обучающихся к итоговой аттестации» | Октябрь  2013 г. | Н.В.Иванова  Руководители РМО |
| 3.4. | Изучение опыта подготовки к ЕГЭ образовательных учреждений (проведение мастер-классов, открытых уроков по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9, взаимопосещение уроков учителями – предметниками с целью изучения опыта подготовки к ЕГЭ). | Декабрь 2013 г -  Февраль 2014 г. | Н.В.Иванова  Руководители РМО |
| 3.5 | Собеседование с учителями – предметниками ОУ, показавшими низкие результаты в ЕГЭ и ГИА-9 | В течение  года | Руководители РМО |
| 3.6 | Индивидуальное информирование и консультирование педагогических работников по вопросам, связанным с проведением итоговой аттестации | В течение  года | Руководители РМО |
| 3.7 | Информирование педагогических работников о документах организационно-правовой базы для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников школы | В течение  года | О.С.Ногаева |
| 3.8 | Мониторинг качества подготовки выпускников ОУ к итоговой аттестации  - пробный экзамен по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ в 11 классах  - пробный экзамен по русскому языку и математике в 9 классах  - пробный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ в 11 классах  - пробный экзамен по математике в форме ЕГЭ в 11 классах  - пробный экзамен по русскому языку и математике в 9 классах  - мониторинг по математике (геометрия) 8,9 классах  - пробные экзамены по предметам по выбору учащихся 9, 11 классов | Декабрь 2013г;  Апрель  2014 г.    Декабрь 2013г.  Февраль  2014г. | О.С.Ногаева |
| 3.9 | Экспертиза планов внутришкольного контроля качества обучения школьников в ОУ | Ноябрь  2013 г. | О.С.Ногаева |
| 3.10 | Проведение заседаний школьных и районных методических объединений учителей по темам:  «Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ (обсуждение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности, технологий подготовки к ЕГЭ, особенностей   проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов, анализа ошибок при сдаче ЕГЭ в 2014 году и мероприятий по их устранению; новых демонстрационных версий ЕГЭ и вариантов пробных экзаменов). | В течение  года | Руководители РМО |
| 3.11 | Отчет заместителей директоров ОУ о выполнении плана мероприятий по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов | По итогам четвертей | О.С.Ногаева |
| 3.12 | Ознакомление с методической литературой по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9 | В течение  года | Руководители РМО |
| 3.13 | Организация курсовой переподготовки по подготовке выпускников образовательных учреждений к ЕГЭ и ГИА-9 | В течение  года | Н.В.Иванова |
| 3.14 | Информирование педагогов по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ЕМЭ, об особенностях подготовки выпускников к экзамену в форме ЕГЭ и ГИА в 2013-2014 учебном году (изменения в процедуре, содержании КИМов и т.д.) | В течение  года | Руководители РМО |
| 3.15 | Составление планов индивидуальной работы учителей-предметников с неуспевающими учащимися. Проверка результативности работы учителя по подготовке слабоуспевающих учащихся к ГИА-9 и ЕГЭ (контроль опроса по журналам, посещаемость по журналам, проверка домашнего задания по тетрадям, контроль знаний учащихся по КИМам) | В течение  года | Руководители ОУ |
| 3.16 | Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9, 11классов. | Август  2014 г. | О.С.Ногаева |
| 3.17 | Практикум: «Разбор заданий экзаменационных работ ЕГЭ и Г(И)А в новой форме. Анализ информационных ресурсов Г(И)А. | Март 2014г. | Руководители РМО |
| **4. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной (итоговой)**  **аттестации** | | | |
| 4.1 | Пополнение сайта отдела образования информацией по государственной (итоговой) аттестации; регулярное обновление информации | В течение года | О.С.Ногаева |
| 4.2 | Ознакомление обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов с особенностями приема в ВУЗы и ССУЗы | В течение учебного года | Руководители ОУ, учителя, классные руководители |
| 4.3 | Обеспечение консультационной поддержки организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | В течение года | О.С.Ногаева |
| 4.4 | Информирование общественности, в том числе через средства массовой информации по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | В течение года | О.С.Ногаева |
| 4.5 | Проведение классных и родительских собраний о порядке организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году | В течение года | Руководители ОУ |
| 4.6 | Информирование общественности о нововведениях в ГИА - 9, о подготовке выпускников к ЕГЭ и результатах ЕГЭ, о деятельности методических объединений учителей-предметников, о педагогах, подготовивших выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. | Март – август 2014 года | О.С.Ногаева  Н.В.Иванова |
| **5. Проведение государственной (итоговой) аттестации** | | | |
| 5.1 | Подготовка ППЭ и составление актов готовности ППЭ к организации ГИА | За 1 день до экзамена | Руководители ППЭ |
| 5.2 | Получение и доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | май – июнь в день экзамена  2014 года | О.С.Ногаева |
| 5.3 | Проведение пробных (репетиционных) экзаменов | март - апрель  2014 года | О.С.Ногаева |
| 5.4 | Участие в тренировочном тестировании | Декабрь 2013 года | О.С.Ногаева |
| 5.5 | Проведение экзаменов в основные сроки | май - июнь  2014 года | О.С.Ногаева |
| 5.6 | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в период проведения ЕГЭ | В течение года | О.С.Ногаева |
| 5.7 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ выпускникам ОУ | Июнь 2014 года. | О.С.Ногаева  руководители ОУ |
| **6. Организация контроля соблюдения установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации** | | | |
| 6.1 | Контроль за ходом подготовки и проведением государственной (итоговой) аттестации в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в пунктах проведения экзаменов | В течение года | О.С.Ногаева |
| 6.2 | Организация общественного наблюдения за проведением государственной (итоговой) аттестации в пунктах проведения экзаменов | май-июль 2014 года | О.С.Ногаева |
| 6.3 | Контроль за соблюдением условий информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации | В течение года | О.С.Ногаева |
| **7. Анализ и представление информации о ходе подготовки, о проведении и результатах государственной (итоговой) аттестации** | | | |
| 7.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2014 году | июнь 2014года | О.С.Ногаева |
| 7.2 | Подготовка аналитических отчетов о проведении в 2014 году в Кувшиновском районе государственной (итоговой) аттестации в разных формах (СМИ, публичный отчет и т.п.) | июнь 2014 года | О.С.Ногаева |
| 7.3 | Сбор информации о поступлении участников ЕГЭ в учреждения высшего и среднего профессионального образования по форме | До 25 августа 2014г. | О.С.Ногаева |
| 7.4 | Подведение итогов ЕГЭ 2014 года на августовском совещании работников образования, педагогических советах школ | август 2014 года | Н.А.Яковлева,  О.С.Ногаева  руководители ОУ |