

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.06.2018 г. г. Кувшиново № 269

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке

и проведении выборов на территории

Кувшиновского района Тверской области

09.09.2018 года

 В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов на территории Кувшиновского района Тверской области 09.09.2018 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям Кувшиновского района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Кувшиновского района Тверской области 09.09.2018.

2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Кувшиновского района Тверской области 09.09.2018 (приложение 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Кувшиновского района Тверской области 09.09.2018 (приложение 2).

4. Утвердить График приемки избирательных участков (приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Кувшиновского района в сети «Интернет».

Глава администрации Кувшиновского района М.С. Аваев

Приложение 1

к постановлению администрации

Кувшиновского района

от 27.06.2018 № 269

**Состав**

**рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям**

**в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Кувшиновского района Тверской области 09.09.2018 года**

**Руководитель группы:**

Аваев М.С. – глава администрации Кувшиновского района.

**Члены группы:**

Никифорова А.С. – первый заместитель главы администрации района;

Фролкова М.И. – заместитель главы администрации района, руководитель Комитета по делам культуры, молодёжи и туризма;

Дыдина М.М. – управляющий делами администрации района;

Островская Е.Э. – руководитель отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Смыслова Е.Ю. – руководитель отдела экономики;

Васильев А.А. – руководитель отдела по делам ГО и ЧС и охраны окружающей среды;

Фокин Ю.А. – директор МУП Кувшиновского района «АВТО ТРАНС»

 (по согласованию);

Перцева Е.Ю. – начальник цеха линейно-технического участка г. Кувшиново межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Осташков Тверского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

Крылов А.Ю. – и.о. начальника Кувшиновского отделения полиции МО МВД России «Торжокский» (по согласованию);

Зеленский С.Л. – исполнительный директор Кувшиновского отделения ООО «Опора» (по согласованию);

Ногаев В.Н. – начальник службы ПЧ-36 по охране г. Кувшиново

(по согласованию).

Приложение 2

к постановлению администрации

Кувшиновского района

от 27.06.2018 № 269

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям**

 **в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов**

**на территории Кувшиновского района Тверской области 09.09.2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| 1 | Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию администрации Кувшиновского района с ТИК | В период избирательной компании | Администрация Кувшиновского района | По особому плану |
| 2 | Предоставить территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района (далее – ТИК) на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) помещение для работы пункта приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (далее – ППЗ) | июнь 2018 г. | Администрация Кувшиновского района |  |
| 3 | Обеспечить помещение ППЗ при ТИК необходимым оборудованием и компьютерной техникой | июль 2018 г. | Администрация Кувшиновского района |  |
| 4 | Обеспечить ТИК помещением для хранения избирательной документацией | июль 2018 г. | Администрация Кувшиновского района |  |
| 5 | Предоставлять ТИК на безвозмездной основе транспортное средство | В период избирательной компании | Администрация Кувшиновского района |  |
| 6 | Обеспечить проведение косметического ремонта помещений участковых избирательных комиссий | до 17 августа 2018 г. | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений | По необходимости |
| 7 | Обеспечить участковые избирательные комиссии (далее – УИК) компьютерной техникой для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования | до 17 августа 2018 г. | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |
| 8 | Выделить специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов | до 28 июня 2018 г. | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |
| 9 | Выделить места для размещения баннеров | до 28 июня 2018г. | Администрация Кувшиновского района |  |
| 10 | Обеспечить публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков | до 02 июля 2018 г. | Администрация Кувшиновского района,Редакция газеты «Знамя» |  |
| 11 | Обеспечить публикацию информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях |  | ТИКРедакция газеты «Знамя» |  |
| 12 | Разместить на сайте администрации Кувшиновского района, муниципальных предприятий, подведомственных учреждениях информацию по выборам на территории Кувшиновского района Тверской области 09.09.2018 года | В период избирательной компании | Администрация Кувшиновского района |  |
| 13 | Обеспечить необходимые технологические условия для бесперебойного функционирования ГАС «Выборы» |  | Администрация Кувшиновского района | ЕДСС |
| 14 | Прием и обобщение данных об избирателях, сведения о фактах смерти граждан РФ для уточнения списков избирателей и последующей передачи в ТИК | еженедельно | Администрация Кувшиновского района |  |
| 15 | Обеспечить оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права |  | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |
| 16 | Разработать маршруты общественного транспорта и обеспечить оптимальное их функционирование в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования  |  | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |
| 17 | Организовать работу мобильных избирательных участков в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях |  | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |
| 20 | Выделить помещение (с телефоном) ТИК для работы 09.09.2018 (оперативный сбор информации с УИК) |  | Администрация Кувшиновского района |  |
| 21  | Провести обследование избирательных участков и помещений для голосования на предмет соответствия предъявляемым требованиям | июль-август 2018 г. | Администрация Кувшиновского района | комиссия |
| 22 | Предоставить помещения для проведения массовых мероприятий, способствующих повышению электоральной активности | В период избирательной компании | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |
| 23 | Организация работы «горячей линии» | В период избирательной компании |  | ТИК |
| 24 | Обмен информацией о лицах, способных к проявлению политического и религиозного экстремизма, а также о гражданах и организациях, оказывающих им содействие | В период избирательной компании | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |
| 25 | Оказание содействия в проведении разъяснительной деятельности по подачи заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, соблюдении законности в период избирательной кампании | В период избирательной компании | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений | ТИК |
| 26 | Обеспечение помещений УИК телефонной связью, Интернетом | до 17 августа 2018 г. | Администрация Кувшиновского района,Администрации сельских поселений |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Кувшиновского района

от 27.06.2018 № 269

**График**

**приемки избирательных участков**

**03.09.2018 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Участковая избирательная комиссия № 486 (здание МАУ «МККДЦ») | М.М. Дыдина  |
| Участковая избирательная комиссия № 487 (ул. Советская, д. 55) | Е.Ю. Смыслова |
| Участковая избирательная комиссия № 488 (здание районной поликлиники) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 489 (здание средней школы № 1) | В.С. Сайченко |
| Участковая избирательная комиссия № 490 (ул. Пионерский Бульвар, помещение почты) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 491(помещение в офисе врачей общей практики)  | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 492 (здание средней школы № 2) | М.Н. Куликова |
| Участковая избирательная комиссия № 493 (здание Кувшиновского колледжа) | М.Н. Юркова |
| Участковая избирательная комиссия № 494 (Баховка) | Н.В. Вербовская |

**04.09.2018 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Участковая избирательная комиссия № 495 (помещение администрации Сокольнического с/п) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 496 (с. Заовражье, помещение МОУ Заовражская ООШ) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 499(п. Ранцево, ул. Гагарина, д. 1/3, помещение администрации Сокольнического с/п) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 500(администрация Сокольнического поселения) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 503(с. Большой Борок, ул. Школьная, д. 79) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 505(с. Пречисто-Каменка, д. 20) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 506 ( с. Прямухино, здание МОУ Прямухинская СОШ) | М.М. Дыдина |

**05.09.2018 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Участковая избирательная комиссия № 497 (помещение Красногородского ФАП, ул. Центральная , д. 40) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 498 (администрация Могилевского поселения) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 502 (с. Борзыни, помещение администрации Тысяцкого с/п, д. 21А) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 504  (помещение администрации Тысяцкого с/п, ул. Солнечная , д. 1а) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 501(помещение Большекузнечковского ССКЦ) | М.М. Дыдина |
| Участковая избирательная комиссия № 507 (с. Тысяцкое, помещение администрации Тысяцкого с/п) | М.М. Дыдина |