

**АДМИНИСТРАЦИИ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2018 г. г. Кувшиново № 518

Об утверждении муниципальной

программы «Физическая культура

и спорт Кувшиновского района

Тверской области на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кувшиновского района от 02.10.2017 № 337, постановлением администрации Кувшиновского района от 10.10.2018 № 380 «О перечне муниципальных программ Кувшиновского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 годы» (прилагается).

2. Определить администратором программы М.В.Васильева, директора МБУ «СШ» Кувшиновского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кувшиновского района А.С. Никифорову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кувшиновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации Кувшиновского района М.С. Аваев

Постановление администрации

Кувшиновского района

от 28.12.2018 года.

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Муниципального образования «Кувшиновский район»

**«Физическая культура и спорт Кувшиновского района**

**Тверской области на 2019-2021 годы»**

### 

### г. Кувшиново

### 2018 г.

### Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 годы» |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Кувшиновского района |
| Администраторы муниципальной программы | МБУ «Спортивная школа» КР |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Создание условий для максимального вовлечения населения Кувшиновского района в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1** Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Кувшиновского района (далее подпрограмма 1)  **Подпрограмма 2** Массовая физкультурно – оздоровительная и спортивная работа (далее подпрограмма 2) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) | 1) Увеличение доли населения Кувшиновского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 29% до 31% .  2) Увеличение доли обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов с 58% до 61%.  3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 16% до 19%.  4) Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 17 % |
| Источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | **2019 год** - 5 115,9 тыс. руб.,  в том числе:  5 115,9 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район»  **2020 год** - 5115,9 тыс. руб.,  в том числе:  5 115,9 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район»  **2021 год** - 5115,9 тыс. руб.,  в том числе:  5 115,9 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район» |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | **2019 год**  **Подпрограмма 1** – 4 315,9 тыс. руб.,  В том числе:  4 315, 9 тыс. руб. – бюджет МО «»Кувшиновский район»  **Подпрограмма 2** – 800,0 тыс. руб.,  В том числе:  800,0 тыс. руб. – бюджет МО «»Кувшиновский район»  **2020 год**  **Подпрограмма 1** – 4 315,9 тыс. руб.,  В том числе:  4 315, 9 тыс. руб. – бюджет МО «»Кувшиновский район»  **Подпрограмма 2** – 800,0 тыс. руб.,  В том числе:  800,0 тыс. руб. – бюджет МО «»Кувшиновский район»  **2021 год**  **Подпрограмма 1** – 4 315,9 тыс. руб.,  В том числе:  4 315, 9 тыс. руб. – бюджет МО «»Кувшиновский район»  **Подпрограмма 2** – 800,0 тыс. руб.,  В том числе:  800,0 тыс. руб. – бюджет МО «»Кувшиновский район» |

### Паспорт подпрограммы I муниципальной программы муниципального

### образования «Кувшиновский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Кувшиновского района» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Обеспечение функционирования МБУ «СШ» КР»  Задача 2. «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» Кувшиновского района» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - Увеличение доли детей и подростков в возрасте 6 – 15 лет, занимающихся в МБУ «СШ» КР, от общей численности детей данной возрастной группе;  - Среднемесячная заработная плата работников МБУ «СШ» КР – 13400,0 рублей |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | **2019 год** – 4 315, 9 тыс. руб.,  в том числе:  4 315, 9 – тыс. руб. - бюджет МО «Кувшиновский район»  **2020 год** - 4 315, 9 тыс. руб.,  в том числе:  4 315, 9 – тыс. руб. - бюджет МО «Кувшиновский район»    **2021 год** - 4 315, 9 тыс. руб.,  в том числе:  4 315, 9 – тыс. руб. - бюджет МО «Кувшиновский район» |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | **Задача 1 подпрограммы 1:**  **2019 год** – 4 315, 9 тыс. руб.,  В том числе:  4 315,9 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район»  **2020 год** – 4 315, 9 тыс. руб.,  В том числе:  4 315,9 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район»  **2021 год** – 4 315, 9 тыс. руб.,  В том числе:  4 315,9 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район» |

### Паспорт подпрограммы II муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Массовая физкультурно- оздоровительная и спортивная работа» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Кувшиновского района». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - Увеличение численности населения, принявшего участие в спортивно-массовых муниципальных мероприятиях, соревнованиях и турнирах до 2760 чел.  - Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений Кувшиновского района до 1600 чел.;  - Обеспеченность спортивными сооружениями населения Кувшиновского района (общее количество объектов всех типов) – до 60 ед.  - Численность жителей Кувшиновского района занимающихся массовым спортом – до 4100 чел.  - увеличение качества выездов, на спортивные мероприятия – 35% |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | **2019 год** – 800 тыс. руб.,  В том числе:  800,0 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район»  **2020 год** – 800 тыс. руб.,  В том числе:  800,0 тыс. руб. - бюджет МО «Кувшиновский район»  **2021 год** - 800 тыс. руб.,  В том числе:  800,0 тыс. руб. - бюджет МО «Кувшиновский район» |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 2:  **2019 год** – 800, 0 тыс. руб.  В том числе:  800, 0 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район»  **2020 год** – 800, 0 тыс. руб.  В том числе:  800, 0 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район»  **2021 год** – 800, 0 тыс. руб.  В том числе:  800, 0 тыс. руб. – бюджет МО «Кувшиновский район» |

### 

**Раздел 1.**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового, молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально – волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения района в ближайшей и отдельной перспективе. Развитие массового спорта и физической культуры - это здоровый образ жизни, это интересный досуг, это профилактика заболеваний и барьер для преступности.

Основная цель не просто сделать массовый спорт популярным и модным, а обеспечить его доступность, сделать занятия физической культурой и спортом неотъемлемой частью досуга каждой семьи.

**Подраздел 1.1.**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы и прогноз ее развития**

Перспективные направления развития отрасли определены Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2022 года, государственной программой Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области на 2017-2022 годы», а также в Ежегодных посланиях Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области.

За период с 2016 по 2018 годы, за счет привлечения средств областного бюджета Тверской области и муниципального бюджета Кувшиновского района, введены в эксплуатацию 2 объекта спорта отвечающие современным стандартам. Были установлены: универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, уличные тренажеры, так же были приобретены тренажеры в спортивные залы и автобус «Форд- Транзит». Начат ремонт футбольной площадки в Комсомольском парке, перенесен хоккейный корт в центр города, отремонтированы: универсальная игровая площадка в районе «Черемушки», спортивный зал в с. Тысяцкое.

В настоящее время в Кувшиновском районе насчитывается 59 спортивных сооружений из них: 43 плоскостных сооружений, 11 спортивных залов, 1 бассейн, 4 другие спорт. сооружения. Единовременная пропускная способность которых, составляет 1576 человек. Общая площадь плоскостных сооружений составляет 63966 кв.м., общая площадь залов 2574 кв. м, площадь плавательного бассейна 300 м.кв. Со сроком износа многие плоскостные сооружения нуждаются в капитальном ремонте или замене на более современные. В планах находится строительство спортивного комплекса в г.Кувшиново, установка универсальных спортивных площадок.

В Кувшиновском районе численность жителей занимающихся массовой физической культурой и спортом, составляет 4070 человек. С целью популяризации физической культуры и спорта МБУ «Спортивная школа» КР ежегодно проводит более 60 спортивно – массовых мероприятий по видам спорта, с общим охватом 2752 человека.

Число штатных физкультурных работников в муниципальном образовании 16 человек, 5 из них с высшим образованием и 11 со средним специальным.

На предприятиях и в учреждениях города и района создаются условия для развития спорта среди взрослого населения. Работают тренажерные залы, предоставляется время для занятий в спортивных залах. Оказывается содействие трудовым коллективам в проведении спортивных мероприятий.

На страницах районной газеты «Знамя» регулярно печатаются материалы о спортивной жизни района. Корреспонденты газеты присутствуют на соревнованиях.

Одним из приоритетных направлений является развитие детско-юношеского спорта. В районе создано учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Кувшиновского района ( далее учреждение). В учреждении работает семь отделений: по футболу, боксу, настольному теннису, самбо, пауэрлифтингу, спортивной гимнастике, хоккею. Подготовлено более 300 квалифицированных спортсменов, в том числе МС - 10 человек, КМС более - 53 человек и более 200 человек различных разрядов.

Учреждение не имеет собственных помещений. Тренировки в секции по боксу проходят в приспособленном помещении, другие секции проводят свои занятия в спортивных залах общеобразовательных школ города.

**Подраздел 1.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

Несмотря на позитивные изменения, произошедшие за последние годы, имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующие неотложного решения:

1. Незначительная доля населения района, систематически занимающаяся физической культурой и массовым спортом от общей численности жителей. По итогам 2018 года численность систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 4070 человек, - это 29,0 % от общей численности населения. Допризывная молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения нормативов физической подготовки. В то же время Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р (далее – Стратегия), данный показатель должен составить в 2021 году – 35 %.

Такая ситуация вызвана несколькими факторами: износ основных фондов спортивных учреждений, невысокий уровень благосостояния населения Кувшиновского района, недостаточный объем средств, выделяемых на проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, неэффективное информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта.

2. В 2018 году количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся физической культурой и спортом, составило около 25 % от общей численности занимающихся. Причинами сложившейся ситуации являются дефицит спортивного инвентаря и оборудования, недостаточное количество и качества спортивных сооружений.

3. Отсутствие единого спортивного комплекса, современных спортивных сооружений в районном центре, где проживает большая часть населения.

Ограниченность спортивных залов и плоскостных сооружений, необходимых для занятия физической культурой и спортом. Материально – спортивная база, имеющаяся в районе, в основном не отвечает современным требованиям: спортивные залы и спортивные площадки, находящиеся на базе общеобразовательных школ, в настоящее время поддерживаются в относительном порядке , в тоже время требуют капитального ремонта.

4. Узость сети спортивных сооружений и объектов, ограниченные возможности их материально-технической базы. Уровень обеспеченности населения Кувшиновского района основными видами спортивных сооружений из расчета на 10 тыс. жителей составляет менее 50% от [социального норматива](consultantplus://offline/ref=098EEF2682D9379F549CE3AC43FCAE997922EA15E3A3603C313A32375DD2E481A05C9EEF1FB512B8t1L), рекомендованного Правительством Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

**Подраздел.1.3. Приоритеты реализации муниципальной программы**

Для решения указанных проблем необходимо:

Первая задача – развитие системы физической культуры и массового спорта, физического воспитания, в том числе:

развитие новых форм физкультурно-спортивной работы и повышение качества проведения массовых физкультурных и спортивных соревнований;

массовое приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

развитие и эффективное использование спортивной инфраструктуры для активных занятий физической культурой и массовым спортом по месту учебы и жительства граждан;

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий.

Вторая задача – развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, в том числе:

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

развитие материально-технической базы спортивных сооружений, в том числе, для подготовки олимпийского резерва;

широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений).

**Подраздел 1.4.**

**Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы**

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

- низкая общественная активность населения, общественных формирований;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

- детальное планирование хода реализации Программы;

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета Кувшиновского района, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:

- привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств;

- определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных мероприятий Программы.

**Раздел 2.**

**Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы.**

**Подраздел 2.1. Управление реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующего распределение работы по реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей главного администратора муниципальной программы и (или администратора (администраторов) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

в) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Главный администратор (администратор) муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

**Подраздел 2.2. Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляют главный администратор муниципальной программы и (или) администратор (администраторы) муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) оценку выполнения плана реализации муниципальной программы;

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

в) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

В целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного главный администратор (администратор) муниципальной программы осуществляет оценку выполнения плана реализации муниципальной программы за периоды: девять месяцев текущего финансового года; отчетный финансовый год.

Главный администратор (администратор) муниципальной программы вправе установить иной период для оценки выполнения плана реализации муниципальной программы.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор) муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской на экспертизу в Финансовый отдел МО «Кувшиновский район», отдел экономики Администрации Кувшиновского района.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор) муниципальной программы предоставляет в отдел экономики Администрации Кувшиновского района для формирования сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, следующие документы:

а) экспертные заключения;

б) доработанный с учетом замечаний финансового отдела МО «Кувшиновский района, отдела экономики Администрации Кувшиновского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.

**Подраздел 2.3. Взаимодействие главного администратора (администратора) муниципальной программы с органами местного самоуправления МО «Кувшиновский район» при реализации муниципальной программы.**

Главный администратор (администратор) муниципальной программы в пределах своей компетенции взаимодействует с исполнительными органами местного самоуправления по вопросам разработки, внесения изменений, реализации муниципальной программы.  
    Главный администратор (администратор) муниципальной программы в установленном порядке представляет информацию о реализации муниципальной программы исполнительным органам местного самоуправления.

**Подраздел 2.4. Взаимодействие главного администратора (администратора) муниципальной программы с учреждениями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями при реализации муниципальной программы.**

Главный администратор (администратор) муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими (частными) организациями.  
 Взаимодействие осуществляется при определении на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции (услуг) для выполнения мероприятий муниципальной программы, по иным вопросам реализации мероприятий муниципальной программы, а также для обеспечения открытости информации о реализации мероприятий муниципальной программы, целевых показателях муниципальной программы и т.п.  
 Публичность (открытость) информации об аспектах реализации мероприятий муниципальной программы обеспечивается в средствах массовой информации, на сайте администрации Кувшиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при взаимодействии с общественными и другими организациями.

Приложение 1к муниципальной

программе Кувшиновского района

«Физическая культура и спорт Кувшиновского района

Тверской области на 2019-2021 годы»

Характеристика  
муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»  
 **"Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 годы"**

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»: администрация Кувшиновского района ( администратор – МБУ «Спортивная школа» Кувшиновского района

    Принятые обозначения и сокращения:

    1. Программа – муниципальная программа муниципального образования «Кувшиновский район»;

    2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    4. Задача - задача подпрограммы;

    5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы;

    6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы;

    7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы ( 2018) год | Годы реализации программы | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код администратора программы | | | раздел | | | подраздел | | код целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | | программа | | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | | | номер показателя | |
| программа | | подпрограмма | задача подпрограммы | | направление расходов | | | | | 2019год | 2020 год | 2021 год | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа,** | Всего тыс. рублей | X | 5 115,9 | 5 115,9 | 5 115,9 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Цель 1** Создание условий для максимального вовлечения населения Кувшиновского района в систематические занятия физической культурой и спортом" | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1.** Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом" | % | х | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **Показатель 2.**  Доля расходов бюджета Кувшиновского района на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов местного бюджета | % | х | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1**  **"Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Кувшиновского района**" | Всего, тыс.рублей | X | 4315,9 | 4315,9 | 4315,9 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 .**  "Обеспечение функционирования МБУ "СШ" КР | Всего, тыс.рублей | X | 4315,9 | 4315,9 | 4315,9 | X | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1**  Среднемесячная заработная плата работников МБУ "СШ"КР | Руб. | х | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001**  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | X | 1850,4 | 1850,4 | 1850,4 | X | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1**  Численность занимающихся в МБУ "СШ" КР, по олимпийским видам спорта | Чел. | X | 250 | 260 | 260 | 770 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | **Показатель 2**  Количество тренеров в МБУ "СШ" КР (по олимпийским видам спорта) | Чел. | X | 4 | 4 | 4 | 12 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Г | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002**  "Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта" | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | X | 2453,9 | 2453,9 | 2453,9 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Численность занимающихся в МБУ "СШ" КР, по не олимпийским видам спорта | Чел. | X | 135 | 137 | 137 | 409 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | **Показатель 2**  Количество тренеров в МБУ "СШ" КР (по не олимпийским видам спорта) | Чел. | X | 3 | 3 | 3 | 9 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.003.** Поощрение юных спортсменов и тренеров, имеющих достижения в области физической культуры и спорта | Да-1/ нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **Показатель 1**  Количество награжденных тренеров и спортсменов в области физической культуры и спорта | Чел. | X | 12 | 13 | 13 | 38 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.004** «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | Всего, тыс.рублей | Х | 11,6 | 11,6 | 11,6 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 2 | 0 | Г | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | Х | 11,6 | 11,6 | 11,6 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Областной бюджет | Х | -- | -- | -- | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | **Показатель 1** «Количество ставок, по которым будет производиться выплата до МРОТ | Ед. | Х | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2**  Развитие детско- юношеского спорта в системе муниципального бюджетного учреждения МБУ "Спортивная школа" КР | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | X | 0 | 0 | 0 | X | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1**  Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в МБУ "СШ" КР, от общей численности занимающихся | % | х | 16 | 16 | 17 | 17 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.001** "Организация и проведение соревнований, первенств, матчевых встреч | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1**  Количество проводимых соревнований. первенств ,матчевых встреч МБУ "СШ"КР | единиц | Х | 20 | 20 | 25 | 65 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.002** Подача заявки на участие в областных, всероссийских соревнованиях | да-1/нет-0 | X | 1 | 1 | 1 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1**  Доля воспитанников МБУ "СШ" КР, принявших участие в областных, всероссийских соревнованиях | % | X | 75 | 80 | 80 | 80 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа**» | Всего тыс.руб. | Х | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1**. Развитие массового спорта и физкультурно- оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Кувшиновского района | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | Х | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1**. Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых муниципальных мероприятиях, соревнованиях и турнирах | Чел. | х | 2700 | 2700 | 2750 | 8150 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001** Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | X | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество спортивно-массовых муниципальных мероприятий | Ед. | X | 40 | 40 | 40 | 120 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Г | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002** "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | X | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Х | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1**. "Количество спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых, областных, всероссийских мероприятиях | Чел. | X | 600 | 600 | 630 | 1830 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.003** Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в муниципальных средствах массовой информации | да-1/нет-0 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **Показатель 1** "Количество публикаций в электронных и печатных средствах массовой информации, освещающих вопросы физической культуры и спорта" | Ед. | X | 24 | 24 | 25 | 73 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.004** "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кувшиновского района». | Бюджет МО «Кувшиновский район» тыс. руб. | X | - | - | - | X | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | **Показатель 1.** "Количество проведенных мероприятий по тестированию населения в рамках ВФСК ГТО" | Ед. | X | 10 | 10 | 10 | 30 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | **Показатель 2.** "Доля зарегистрированных на сайте жителей муниципального образования от общей численности жителей муниципального образования | % | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | **Показатель 3.** "Доля жителей муниципального образования выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | X | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2021 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | **Показатель 4**. "Количество публикаций, посвященных внедрению ВФСК ГТО на территории Кувшиновского района" | Ед. | Х | 10 | 10 | 10 | 30 | 2021 |

Приложение 2 к муниципальной

программе Кувшиновского района

«Физическая культура и спорт Кувшиновского

районаТверской области на 2019-2021 годы»

**Характеристика  
основных показателей муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»  
«Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области**

**на 2019-2021 годы»  
(наименование муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»)**

    1. Программа – муниципальная программа муниципального образования «Кувшиновский район»;

    2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    4. Задача - задача подпрограммы;

    5. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Источник данных (информации) для расчета значения показателей\* | Источник получения информации для расчета значения показателя | Методика расчета показателя\*\* | Соответствие показателя показателям, установленным указами Президента Российской Федерации\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Программа** «Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 годы» | х | х | х | х | х |
| **Цель 1**  "Создание условий для максимального вовлечения населения Кувшиновского района в систематические занятия физической культурой и спортом" | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**  "Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом" | % | Приказ Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта» | Форма ФСН 1-ФК | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом = кол-во человек занимающихся спортом/ общее кол-во жителей района \* 100% |  |
| **Показатель 2**  "Доля расходов бюджета Кувшиновского района на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов местного бюджета | % | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Бюджетная и бухгалтерская отчетность | Доля расходов бюджета Кувшиновского района на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов местного бюджета = Объем расходов бюджета Кувшиновского района на физическую культуру и спорт / Общий объем расходов местного бюджета \*100% |  |
| **Подпрограмма 1** «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Кувшиновского района » | х | х | х | х | х |
| **Задача 1** «Обеспечение функционирования МБУ «СШ» КР» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**  Среднемесячная заработная плата работников МБУ "СШ" КР | Руб. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Бухгалтерская документация | Среднемесячная заработная плата работников МБУ «СШ» КР = Объем заработной платы работников МБУ «СШ» КР за отчетный период / Количество месяцев отчетного периода |  |
| **Мероприятие 1.001**  "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**  Численность занимающихся в МБУ "СШ" КР, по олимпийским видам спорта | Чел. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (Приказы о зачислении) | Абсолютный показатель |  |
| **Показатель 2**  Количество тренеров в МБУ "СШ" КР | Чел. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (штатное расписание) | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.002**  «Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта" | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**  Численность занимающихся в МБУ "СШ" КР, по не олимпийским видам спорта | Чел. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (Приказы о зачислении) | Абсолютный показатель |  |
| **Показатель 2**  Количество тренеров в МБУ "СШ"КР (по не олимпийским видам спорта) | Чел. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (штатное расписание) | Абсолютный показатель |  |
| **Административное мероприятие 1.003.** Поощрение юных спортсменов и тренеров, имеющих достижения в области физической культуры и спорта | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1.** Количество награжденных тренеров и спортсменов в области физической культуры и спорта | Чел. | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.004** «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** «Количество ставок, по которым будет производиться выплата до МРОТ» | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (штатное расписание) | Абсолютный показатель |  |
| **Задача 2**  "Развитие детско- юношеского спорта в системе муниципального бюджетного учреждения МБУ "Спортивная школа"КР | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**  Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в МБУ "СШ" КР, от общей численности в данной возрастной группе | % | Приказ Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта» | Форма ФСН 1-ФК | Доля детей и подростков в возрасте 6-15, занимающихся в МБУ «СШ» КР = Кол-во детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в МБУ «СШ» КР / Общую численность детей в данной возрастной группе\*100% |  |
| **Административное мероприятие 2.001.** Организация и проведение соревнований, первенств, матчевых встреч | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**  Количество проводимых соревнований, первенств, матчевых встреч МБУ "СШ" КР | % | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация | Абсолютный показатель |  |
| **Административное мероприятие 2.002** Подача заявки на участие в областных, всероссийских соревнованиях | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**  Доля воспитанников МБУ "СШ"КР , принявших участие в областных, всероссийских соревнованиях, от общей численности в данной возрастной группе | % | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация | Доля воспитанников МБУ «СШ» КР, принявших участие в областных, всероссийских соревнованиях = кол-во детей в МБУ «СШ» КР, принявшие участия в соревнованиях / общее кол-во детей в данной возрастной группе \*100% |  |
| **Подпрограмма 2** «Массовая физкультурно- оздоровительная и спортивная работа» | х | х | х | х | х |
| **Задача 1.** «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Кувшиновского района». | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1.** Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых муниципальных мероприятиях, соревнованиях и турнирах | Чел. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (Отчет за год) | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.001** Организация проведения официальных спортивных мероприятий | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1.** Количество соревнований, в которых приняли участие спортсмены Кувшиновского района | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (Отчет за год) | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.002** Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1.** "Количество спортсменов, принявших участие в спортивно -массовых, областных, всероссийских мероприятиях | чел | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация (Отчет за год) | Абсолютный показатель |  |
| **Административное мероприятие 1.003.**  Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в муниципальных средствах массовой информации | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** "Количество публикаций в электронных и печатных средствах массовой информации, освещающих вопросы физической культуры и спорта" | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.004** "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кувшиновского района». | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1.** "Количество проведенных мероприятий по тестированию населения в рамках ВФСК ГТО" | Ед. | Приказ Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Форма ФСН 2-ГТО | Абсолютный показатель |  |
| **Показатель 2.** "Доля зарегистрированных на сайте жителей муниципального образования от общей численности жителей муниципального образования | % | Приказ Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Форма ФСН 2-ГТО | Доля зарегистрированных на сайте жителей муниципального образования от общей численности жителей муниципального образования = Количество зарегистрированных на сайте жителей муниципального образования/Общая численность жителей муниципального образования \*100% |  |
| **Показатель 3** "Доля жителей муниципального образования выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | Приказ Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Форма ФСН 2-ГТО | Доля жителей муниципального образования выполнивших нормативы комплекса ГТО = Количество жителей муниципального образования, выполнившие нормативы комплекса ГТО / Общая численность населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО \* 100% |  |
| **Показатель 4** "Количество публикаций, посвященных внедрению ВФСК ГТО на территории Кувшиновского района" | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя документация | Абсолютный показатель |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    \* указывается источник данных (информации) для расчета значения показателей:

    1 - для показателя, определенного исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, - наименование и реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя;

    2 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным международными организациями - наименование международной организации, установившей показатель, методика расчета данного показателя (в случае ее наличия в открытом доступе) и ссылка на открытый источник публикации показателя;

    3 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным уполномоченными федеральными органами исполнительной власти - наименование и реквизиты федерального правового акта, установившего показатель, в случае его отсутствия указываются наименование и реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету Тверской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

    4 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным главным администратором (администратором) государственной программы - наименование и реквизиты правового акта Тверской области, установившего показатель, в случае отсутствия утвержденной нормативным актом методики расчета показателя, указывается формулировка: «методика главного администратора (администратора) государственной программы»;

\*\* указывается формула расчета относительного показателя;

\*\*\* указываются реквизиты и наименование одного из указов Президента Российской Федерации:

    от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

    от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

    от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

    от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

    от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

    от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

    от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

    от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Приложение 3 к муниципальной

программе Кувшиновского района

«Физическая культура и спорт Кувшиновского

районаТверской области на 2019-2021 годы»

**ПЛАН  
реализации муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» на среднесрочную перспективу**

**«Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 годы»  
(наименование муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»)**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия ) подпрограммы, и операции, направленной на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы | Наименование администратора муниципальной программы | | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | | Текущий финансовый год | | | | | Отметка о выполнении в текущем году, % | | Плановый период | | | |
| срок начала выполнения | | | срок окончания выполнения | | срок окончания выполнения | | срок окончания выполнения | |
| **Цель 1** муниципальной программы   «Создание условий для максимального вовлечения населения Кувшиновского района в систематические занятия физической культурой и спортом» | | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
| **I . Выполнение подпрограммы 1** «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Кувшиновского района » | | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
|  | **Задача 1**«Обеспечение функционирования МБУ «СШ» КР» | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- | |
|  | Мероприятие 1.001 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта». | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
|  | Операция 1.Реализация спортивной программы по спортивной подготовке по виду спорта - бокс | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | Тренер по боксу Муранов С.А. | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 2. Реализация спортивной программы по спортивной подготовке по виду спорта – настольный теннис | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | Тренер по настольному теннису - Савин Н.Б. | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 3.Реализация спортивной программы по спортивной подготовке по виду спорта - футбол | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | Тренер по футболу | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 4. Реализация спортивной программы по спортивной подготовке по виду спорта - хоккей | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | Тренер по хоккею - Шуров С. | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Мероприятие 1.002"Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта" | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Реализация спортивной программы по спортивной подготовке по виду спорта - самбо | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | Тренера по самбо Куров Д.И. , Савин Н.Н. | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 2. Реализация спортивной программы по спортивной подготовке по виду спорта – спортивные танцы | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | Тренер – Петров М.В. | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 3. Реализация спортивной программы по спортивной подготовке по виду спорта - пауэрлифтинг | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | Инструктор – Муранов П.С. | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | **Административное мероприятие 1.003**. Поощрение юных спортсменов и тренеров, имеющих достижения в области физической культуры и спорта | | | | МБУ «СШ» КР | | Инструктор – Муранов П.С. | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Поддержка талантливых детей в сфере физической культуры и спорта. Награждение спортсменов и тренеров грамотами, показавшие лучшие спортивные результаты. | | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- |
|  | **Мероприятие 1.004** «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Выполнение Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» | Администрация Кувшиновского района | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | - | | - |
|  | **Задача 2**. Развитие детско- юношеского спорта в системе муниципального бюджетного учреждения МБУ"Спортивная школа"КР | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- | |
|  | **Административное мероприятие 2.001** "Организация и проведение соревнований, первенств, матчевых встреч» | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Проведение соревнований по видам спорта: волейболу, ориентированию, армрестлингу, мини- футболу, пауэрлифтингу. | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- | |
|  | **Административное мероприятие 2.002.** Подача заявки на участие в областных, всероссийских соревнованиях | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Реализация областного календарного плана. Участие в официальных спортивных мероприятиях | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- | |
| **II. Выполнение подпрограммы 2** «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» | | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
|  | **Задача 1** " Развитие массового спорта и физкультурно- оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Кувшиновского района» | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- | |
|  | **Мероприятие 1.001.** Организация проведения официальных спортивных мероприятий | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | |  | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Реализация календарного плана. Проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 2. Проведение соревнований по видам спорта. Межрегиональный турнир по боксу | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор, Муранов С.А. - тренер | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 3. Проведение соревнований по видам спорта. Первенство Кувшиновского района по настольному теннису (среди учебных заведений, среди школьников, среди ветеранов, среди производственных коллективов) | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор, Савин Н.Б.. - тренер | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 4. Проведение соревнований по видам спорта. Первенство Кувшиновского района по футболу, мини- футболу (среди школьников, среди производственных коллективов, среди учебных заведений, Кубок Кувшиновского района, районные соревнования на приз «Кожаный мяч», районные соревнования «Футбол нашего двора | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор, | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 5. Проведение соревнований по видам спорта. Открытое Первенство г.Кувшиново по самбо, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню знаний, Новому году | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор, Куров Д.И. ,Савин Н.Н. - тренера | | 01.03.2019 | | 31.11.2019 | | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 6. Сдача норм ВФСК ГТО | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев – директор, Лялихова Н.Н. | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | 100 | | -- | | -- | |
|  | **Мероприятие 1.002** "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Первенство Тверской области , Чемпионат Тверской области , Всероссийские соревнования по боксу | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор, Муранов С.А. - тренер | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 2. Первенство Тверской области, Чемпионат Тверской области, Всероссийские соревнования по самбо | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор, Куров Д.И. ,Савин Н.Н. - тренера | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 3. Первенство Тверской области, открытые турниры по настольному теннису | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор, Савин Н.Б.. - тренер | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 4. Первенство Тверской области , Кубок Губернатора по футболу и мини- футболу | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 5. Первенство Тверской области , Чемпионат Тверской области по пауэрлифтингу | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 6. Зимний, летний Фестиваль ГТО | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор , Лялихова Н.Н.- | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | Операция 7. Массовые соревнования «Лыжня -2018», «Кросс Нации -2018» | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | **Административное мероприятие 1.003.** Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в муниципальных средствах массовой информации | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | 100 | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных проявлений в молодежной среде | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.02.2019 | | | 31.07.2019 | | 100 | | -- | | -- | |
|  | **Административное мероприятие 1.004** «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кувшиновского района | | | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.02.2019 | | | 31.07.2019 | | 100 | | -- | | -- |
|  | Операция 1. Участие в зимних и летних Всероссийских Фестивалях ГТО. Проведение ВФСК ГТО, среди всех возрастных категорий населения | Администрация Кувшиновского района | | МБУ «СШ» КР | | М.В.Васильев - директор | | 01.02.2019 | | | 31.07.2019 | | 100 | | -- | | -- | |

**Пояснительная записка к проекту постановления главы администрации Кувшиновского района «Об утверждении муниципальной программы Кувшиновского района «Физическая культура и спорт Кувшиновского района**

**Тверской области на 2019-2021 годы»**

Проект муниципальной программы Кувшиновского района «Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 годы» разработан в соответствии с требованиями бюджетного кодекса РФ, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением глав администрации Кувшиновского района от 02.10.2017 № 337.

Цель муниципальной программы Кувшиновского района «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2021 годы» является:

Создание условий для максимального вовлечения населения Кувшиновского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Общий объем расходов на реализацию программы сформирован в сумме 15 347,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 5 115,9 тыс. руб.,

2020 год – 5 115,9 тыс. руб.,

2021 год – 5 115,9 тыс. руб.,

При выполнении мероприятий программы ожидаются результаты:

* Увеличение доли населения Кувшиновского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 29% до 31% .
* Увеличение доли обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов с 58% до 61%.
* Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 16% до 19%.
* Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 17 %

**Подпрограмма 1.** «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Кувшиновского района», в рамках которой предусмотрено решение следующих задач:

Задача 1. «Обеспечение функционирования МБУ «СШ» КР»

Задача 2. «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» Кувшиновского района»

**Подпрограмма 2.**  «Массовая физкультурно- оздоровительная и спортивная работа», в рамках которой предусмотрено решение следующих задач:

Задача 1. «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Кувшиновского района».

Директор МБУ «»Спортивная школа» КР М.В. Васильев